## Foglio1
PRODUCT BACKLOG
Le priorità delle user stories vanno da 1 a 7, dove con 1 si contrassegnano le user stories a priorità più alta e con 7 quele a priorità più bassa.
Per gli story points sono stati utilizzati i numeri (maggiori di 0) della sequenza di Fibonacci.
ID | Title | Item | Priority | Type | Story points | Acceptance criteria
#1 | Costruzione stack | Come Utente, voglio utilizzare uno stack per memorizzare gli operandi e il risultato delle operazioni di una calcolatrice scientifica. | 1 | User Story | 3 | Verificare che l'operando sia inserito correttamente nello stack. Verificare che un operando inserito sia leggibile correttamente.
#2 | Notazione operandi | Come Utente, voglio inserire gli operandi secondo la notazione Cartesiana (e.g. "7.2+4.9j") oppure inserendo solo la parte reale (e.g. "42 = 42+0j") per rendere l'uso della calcolatrice più intuitivo. | 1 | User Story | 2 | Verificare che l'operando inserito rispetti la sintassi per il caso di parte immaginaria nulla. Verificare che l'operando inserito rispetti la notazione Cartesiana se ha parte immaginaria non nulla.
#3 | Scelta operandi | Come Utente, voglio utilizzare gli ultimi operandi inseriti nello stack per eseguire l'operazione scelta. | 1 | User Story | 2 | Verificare la presenza di due operandi nello stack all'inserimento di un'operazione da eseguire.
#4 | Allocazione risultato | Come Utente, voglio che il risultato di un'operazione sia inserito nello stack per poter tenerne traccia. | 1 | User Story | 1 | Verificare il corretto inserimento del risultato nello stack.
#5 | Visualizzazione elementi | Come Utente, voglio visualizzare gli ultimi 12 elementi inseriti nello stack in modo da visualizzare gli operandi/risultati. | 2 | User Story | 2 | Verificare che siano mostrati gli ultimi 12 elementi inseriti nello stack.
#6 | Interfaccia grafica | Come Utente, voglio un'interfaccia grafica per inserire e visualizzare gli operandi e le operazioni e mostrarne i risultati. | 2 | User Story | 5 | Verificare che l'interfaccia mostri correttamente operandi, operazioni e risultati. Verificare che gli input dati da interfaccia siano correttamente memorizzati.
#7 | Somma | Come Utente, voglio inserire il cattere "+" per effettuare la somma tra gli ultimi due operandi inseriti. | 1 | User Story | 3 | Verificare la presenza di due operandi nello stack all'inserimento di "+". Verificare che il risultato sia la somma tra i due operandi inseriti.
#8 | Differenza | Come Utente, voglio inserire il cattere "-" per effettuare la differenza tra gli ultimi due operandi inseriti. | 1 | User Story | 3 | Verificare la presenza di due operandi nello stack all'inserimento di "-". Verificare che il risultato sia la differenza tra i due operandi inseriti.
#9 | Prodotto | Come Utente, voglio inserire il cattere "*" per effettuare il prodotto tra gli ultimi due operandi inseriti. | 1 | User Story | 3 | Verificare la presenza di due operandi nello stack all'inserimento di "*". Verificare che il risultato sia il prodotto tra i due operandi inseriti.
#10 | Rapporto | Come Utente, voglio inserire il cattere "/" per effettuare la divisione tra gli ultimi due operandi inseriti. | 1 | User Story | 3 | Verificare la presenza di due operandi nello stack all'inserimento di "/". Verificare che il risultato sia la divisione tra i due operandi inseriti.
#11 | Radice quadrata | Come Utente, voglio inserire la stringa "sqrt" per effettuare la radice quadrata dell'ultimo operando inserito. | 1 | User Story | 3 | Verificare la presenza di uno operando nello stack all'inserimento di "sqrt". Verificare che il risultato sia la radice dell'ultimo operando inserito.
#12 | Inversione di segno | Come Utente, voglio inserire la stringa "+-" per effettuare l'opposto dell'ultimo operando inserito. | 1 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "+-". Verificare che il risultato sia l'opposto dell'ultimo operando inserito.
#13 | Clear stack | Come Utente, voglio inserire la stringa "clear" per ripulire lo stack. | 3 | User Story | 1 | Verificare che lo stack sia vuoto dopo l'inserimento del comando "clear".
#14 | Drop Stack | Come Utente, voglio inserire la stringa "drop" per rimuovere l'ultimo elemento inserito (il top dello stack) . | 3 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 0 e che dopo l'esecuzione del comando "drop" lo stack contenga n-1 elementi e l'elemento mancante sia il top dello stack.
#15 | Dup stack | Come Utente, voglio utilizzare la stringa "dup" per inserire una copia del top dello stack. | 3 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 0 e che dopo l'esecuzione del comando "dup" lo stack contenga n+1 elementi e l'elemento aggiunto sia uguale al precedente top dello stack.
#16 | Swap stack | Come Utente, voglio utilizzare la stringa "swap" per scambiare di posizione gli ultimi due elementi inseriti nello stack. | 3 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 1 e che dopo l'esecuzione del comando "swap" l'ordine degli ultimi due elementi inseriti sia invertito.
#17 | Over stack | Come Utente, voglio utilizzare la stringa "over" per inserire nello stack una copia del penultimo elemento. | 3 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 1 e che dopo l'esecuzione del comando "over" lo stack contenga n+1 elementi e l'elemento aggiunto sia uguale al terzultimo elemento dello stack.
#18 | Notazione variabili | Come Utente, voglio disporre di variabili rappresentate dalle 26 lettere minuscole dell'alfabeto per parametrizzare le espressioni. | 4 | User Story | 3 | Verificare il corretto inserimento dei valori all'interno delle variabili.
#19 | Set variabile | Come Utente, voglio utilizzare il carattere ">" seguito da una variabile per salvare il top dello stack nella variabile e cancellarlo dallo stack. | 4 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 0 e che dopo l'esecuzione di ">x" (dove x rappresenta una qualsiasi variabile) il top dello stack sia rimosso e inserito nella variabile x.
#20 | Get variabile | Come Utente, voglio utilizzare il carattere "<" seguito da una variabile per inserire il valore della variabile nello stack. | 4 | User Story | 3 | Verificare che dopo l'esecuzione di "<x" (dove x rappresenta una qualsiasi variabile) il top dello stack sia uguale al valore della variabile x.
#21 | Somma variabile | Come Utente, voglio utilizzare il carattere "+" seguito da una variabile per sommare il top dello stack al valore della variabile e salvare il risultato nella variabile rimuovendo il top utilizzato. | 4 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 0 e che dopo l'esecuzione di "+x" (dove x rappresenta una qualsiasi variabile) il top dello stack sia rimosso e sommato al valore di x (x = x + valore_top).
#22 | Differenza variabile | Come Utente, voglio utilizzare il carattere "-" seguito da una variabile per sottrarre il top dello stack dal valore della variabile e salvare il risultato nella variabile rimuovendo il top utilizzato. | 4 | User Story | 3 | Verificare che il numero di elementi dello stack sia n > 0 e che dopo l'esecuzione di "-x" (dove x rappresenta una qualsiasi variabile) il top dello stack sia rimosso e sottratto dal valore di x (x = x - valore_top).
#23 | Operazione personalizzata | Come Utente, voglio creare e denominare una nuova operazione concatenando operazioni personalizzate, definite precedentemente, e/o quelle di default digitando in ordine i nomi delle operazioni da me scelte per poter ampliare le funzionalità della calcolatrice e per rendere più rapidi calcoli ripetuti più volte. | 5 | User Story | 8 | Verificare che le operazioni che compongono la funzione definita dall'utente siano già presenti nella calcolatrice. Verificare che il risultato della nuova operazione sia uguale a quello che si otterrebbe eseguendo in ordine (una alla volta) tutte le operazioni che la compongono.
#24 | Memorizzazione su file | Come Utente, voglio memorizzare le operazioni personalizzate in un file per renderle disponibili anche nelle prossime sessioni di uso. | 5 | User Story | 5 | Verificare il corretto inserimento dell'operazione personalizzata nel file.
#25 | Cancellazione da file | Come Utente, voglio cancellare dal file un'operazione personalizzata precedentemente definita per eliminare funzioni obsolete. | 5 | User Story | 5 | Verificare la corretta cancellazione dell'operazione personalizzata dal file.
#26 | Modifica su file | Come Utente, voglio modificare un'operazione personalizzata presente sul file per poter aggiornare le operazioni da me definite. | 5 | User Story | 5 | Verificare la corretta modifica dell'operazione personalizzara nel file.
#27 | Salvataggio variabili | Come Utente, voglio utilizzare la stringa "save" per creare un nuovo stack di supporto dove salvare tutte le variabili e i rispettivi valori perchè voglio avere un backup delle variabili. | 6 | User Story | 2 | Verificare la corretta creazione dello stack di supporto e che contenga i valori delle variabili.
#28 | Ripristino variabili | Come Utente, voglio utilizzare la stringa "restore" per ripristinare i valori delle variabili memorizzate con l'ultimo "save" non ancora ripristinato e cancellare lo stack ausiliario. | 6 | User Story | 3 | Verificare il corretto ripristino dei valori nelle variabili. Verificare la corretta cancellazione dello stack ausiliario.
#29 | Modulo | Come Utente, voglio inserire la stringa "mod" per effettuare il calcolo del modulo dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "mod". Verificare che il risultato sia il modulo dell'ultimo operando inserito.
#30 | Fase | Come Utente, voglio inserire la stringa "arg" per effettuare il calcolo della fase dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "arg". Verificare che il risultato sia la fase dell'ultimo operando inserito.
#31 | Potenza | Come Utente, voglio inserire la stringa "pow x" (dove x è l'esponente) per effettuare il calcolo della potenza dell'ultimo operando inserito nello stack elevato ad x. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "pow". Verificare che il risultato sia la potenza dell'ultimo operando inserito elevato all'esponente specificato.
#32 | Esponenziale | Come Utente, voglio inserire la stringa "exp" per effettuare il calcolo dell'esponenziale dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "exp". Verificare che il risultato sia l'esponenziale dell'ultimo operando inserito.
#33 | Logaritmo | Come Utente, voglio inserire la stringa "log" per effettuare il calcolo del logaritmo naturale dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "log". Verificare che il risultato sia il logaritmo naturale dell'ultimo operando inserito.
#34 | Seno | Come Utente, voglio inserire la stringa "sin" per effettuare il calcolo del seno dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "sin". Verificare che il risultato sia il seno dell'ultimo operando inserito.
#35 | Coseno | Come Utente, voglio inserire la stringa "cos" per effettuare il calcolo del coseno dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "cos". Verificare che il risultato sia il coseno dell'ultimo operando inserito.
#36 | Tangente | Come Utente, voglio inserire la stringa "tan" per effettuare il calcolo della tangente dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "tan". Verificare che il risultato sia la tangente dell'ultimo operando inserito.
#37 | Arcoseno | Come Utente, voglio inserire la stringa "asin" per effettuare il calcolo dell'arcoseno dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "asin". Verificare che il risultato sia l'arcoseno dell'ultimo operando inserito.
#38 | Arcocoseno | Come Utente, voglio inserire la stringa "acos" per effettuare il calcolo dell'arcocoseno dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "acos". Verificare che il risultato sia l'arcocoseno dell'ultimo operando inserito.
#39 | Arcotangente | Come Utente, voglio inserire la stringa "atan" per effettuare il calcolo dell'arcotangente dell'ultimo operando inserito nello stack. | 7 | User Story | 3 | Verificare la presenza di un operando nello stack all'inserimento di "atan". Verificare che il risultato sia l'arcotangente dell'ultimo operando inserito.